109年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	電動載具產業鏈調查與商業化推動研究
	類別
	□學界分包

▓研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	智能載具動力電池系統技術開發計畫（2/4）
	經費
	700千元

	所承接之專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

· 無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	曾世昌/03-4712201#352482

	執行目標
	進行電動載具供需端之產業調查，找出產業供應端與需求端之商業化推動模式，推動產業鏈之合作並進行成果發表會及媒合。

	預期效益
	藉由供需端之產業調查，找出供需合作模式，期望促成研發成果運用置產業，提升電動載具自製率。

	工作項目及時程
	1. 電動載具產業鏈廠商調查。(109年5月)
2. 電動載具商業化推動模式。(109年7月)

3. 電動載具三電系統產業聯盟成立及技術成果發表會。(109年10月)

4. 協助相關廠商完成1件政府補助計畫申請提案。(109年10月)

	預期成果產出

(至少)
	■期刊論文__2__篇；□專利____件；

□研討會論文____篇；■研究報告__1__件；

□工程原型____件；□軟體  套

■其它(請說明)1.舉辦1次產業聯盟成立及技術成果發表會；2.協助相關廠商提案完成1件SBIR或業界科專申請

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 電動載具產業鏈廠商調查及商業化推動模式報告。
2. 電動載具三電系統產業聯盟成立及技術成果發表會報告。
3. 協助相關廠商完成1件政府補助計畫申請提案送件。

	合作對象必要之人員專長
	具產業分析及商業化推動經驗

	合作對象必備之設施及設備
	1. 產業分析能力。
2. 商業化推動能力。

	合作對象之資格
	附件一
	評審作業程序
	附件二

	送審計畫書
	附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：電動載具產業鏈調查與商業化推動研究
附件一、合作對象資格說明表             填表日期：108年10月31日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	1. 具產業分析能力
2.商業化推動能力

	產業分析及商業化推動能力
	產業分析及商業化推動
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力有關之資格
	具有產業分析及商業化推動能力
	具有產業分析及商業化推動能力
	具有產業分析、商業化推動能力
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：飛彈所系測組
聯絡電話：352482
承辦人：曾世昌
主官(管)：


