112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	碳化鉭塗層均勻噴塗優化製程技術開發
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	產業減廢與循環高值製程技術開發計畫(1/4)
	經費
	700仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	王志行/ (02)26712711-313811；(03)4712201-359622

	執行目標
	1. 研發碳化鉭漿料最佳化配方及噴塗製程均勻優化技術。
2. 研發石墨平板表面批覆塗層厚度及其均勻性控制技術。

	預期效益
	3. 建立針對平面石墨基板表面漿料均勻噴塗技術。
4. 建立製備漿料配方參數相關研究分析報告。

	工作項目及時程
	1. 文獻回顧、研究工作準備與塗層增厚緻密化特性研究，均勻噴塗技術之雛形設計(112年6月)

2.完成碳化鉭漿料最佳化配方及整合均勻噴塗技術
(112年11月)

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；□專利____件；

□研討會論文____篇；■研究報告 2 件；

□工程原型____件；□軟體____套

□其它(請說明) 

	產出物之規格及驗收方式說明
	經審查委員審核同意後予以驗收。

	合作對象必要之人員專長
	1.
具有機無機混合及分散能力

2.
具材料改質能力

	合作對象必備之設施及設備
	1.
氣動式噴塗設備。

2.
高溫燒結爐(>2000℃)。

	合作對象之資格
	
	評審作業程序
	

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：碳化鉭塗層均勻噴塗優化製程技術開發
附件一、合作對象資格說明表               填表日期：112年11月23日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	1、 具本案相關研發能力之證明

2、 公私立大專院校
	1、 相關研發能力之證明，可包含書面、實體或展示。

2、 登記或設立之證明
	一、國內相關學術界單位或國內相關業者
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力有關之資格
	具有機無機混合及分散之技術能力人員或相關認證實驗室。
	國內、外學術期刊發表文章或是碩、博士研究論文、檢測報告等相關之技術文獻。
	具備有機無機混合及分散研究之技術能力，並且近三年內曾參與噴塗相關之研究計畫
	科學技術基本法第六條第一項

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：材電所高溫組

聯絡電話：
02-26712711#313811
03-4712201#359622
承辦人：王志行
主官(管)：葛春明



