# 中科院科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 野戰型外骨骼機電系統之標準化與可靠度研究 |  | 類別 | □學界分包 □研究機構分包 ■業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 野戰全身型動力外骨骼系統開發計畫(1/4) |  | 經費 | 1,350 仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | □校級_________________；□學院級________________ ■無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 王啟凱/034712201ext. 352242 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 研析既有野戰型外骨骼機電系統組配方式，透過實作 (本院提供除線材、接頭以外之必要零組件與組裝資訊)完成機電系統組配標準作業程序手冊(Standard Operation Process, SOP)、標準測試及驗收程序手冊。 - 完成機電系統零組件(線材、接頭)、佈線(走線、PIN腳定義)精進優化，並完成實作驗證 (本院提供除線材、接頭以外之必要零組件與組裝資訊)。 - 完成GCM48控制單元與機電系統之CAN訊號測通。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | - 完成野戰型外骨骼機電系統組配標準作業程序手冊(Standard Operation Process, SOP)、標準測試及驗收程序手冊，有助後續產製組裝產品品質之穩定性與可靠性。 - 完成線材與接頭之耐用性、易換性、穩定性改善，並優化PIN腳規劃與區隔，降低電氣訊號干擾影響系統運作，並透過實作驗證其可行性與效益。 - 完成GCM48控制單元與機電系統之CAN訊號測通，後續由本院完成控制程式與輔力演算法後，將可取代既有高單價上位控制器，達到降低產品總成本的效益。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | - 野戰型外骨骼機電系統研析(113/1~113/3) - 野戰型外骨骼機電系統組配實作 (113/3~113/6) - GCM48控制單元整合程式開發(113/1~113/11) - 期中查證(113/7) - 完成野戰型外骨骼機電系統之精進優化規劃及解決方案提出(113/8) - 精進優化之野戰型外骨骼機電系統實作及驗證(113/9~113/10) - 期末查證(113/11) - 研究報告綜整與繳交(113/12) |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；□專利說明文件___件； ■研討會論文_2_篇；■研究報告_1__件； □工程原型___件；□軟體____套 □其它(請說明) 註：研究報告內容應包括 - 野戰型外骨骼機電系統組配實作及精進優化研析 - 機電系統組配標準作業程序 (Standard Operation Process, SOP) - GCM48控制單元與機電系統整合測試研究 |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | - 研討會論文須投稿國內或國際有論文審查制度的研討會。 - 研究報告一份，內容應包括： - 野戰型外骨骼機電系統組配實作及精進優化研析 - 機電系統組配標準作業程序 (Standard Operation Process, SOP) - GCM48控制單元與機電系統整合測試研究 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | - 具備機電系統設計、整合、製作經驗者 - 具備GCM48控制器程式開發能力 |  |  |  |  |
| 合作對象必備之設施及設備 | - 具備GCM48控制器程式開發平台與燒錄工具 - 具備CAN通訊協定程式開發與測試能力 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

合作對象資格說明表                   填表日期：112年10月23日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | 具機電系統設計、整合、製作經驗。 | 機電系統設計、整合、製作能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 | 具機電系統設計、整合、製作實績 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明 | 具有製作、供應或承做能力之證明 | 具有製作、供應或承做能力之證明 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位： 飛彈所前瞻研發組 聯絡電話：352242 承辦人：王啟凱 主官(管)：謝叔達組長 |  |