114年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	無人航空器電池性能與續航力改善研究
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	電動載具固態電池與模組技術開發計畫（3/4）
	經費
	 1,000仟元

	所承接之

專業實驗室
	□校級_________________；□學院級________________

■無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	方富民/(03)471-2201分機352653

	執行目標
	無人航空器電池模組設計，包含各式高能量電池選用及高強度輕量複合材料選用，對新式高能量電池進行加壓封裝成組設計，維持電池基本性能外，並提升重量能量密度。

	預期效益
	藉新式高能量電池技術，改善無人航空器電池續航力與重量能量密度不足問題。

	工作項目及時程
	1. 航空器電池模組設計改善方式回顧研討(114 年2月)。

2. 航空器電池模組應用標的選定、電池體積/重量轉換效率評估、酬載與電性分析評估(114 年3月)。

3. 航空器電池模組加壓封裝機構、外觀材質選用初步設計(114 年4月)。

4. 航空器電池模組機構強度模擬與構型修調(114 年5月)。

5. 完成航空器電池模組結構細部設計(114 年6月)。

6. 期中審查與進度查證(114 年7月)。

7. 航空器電池模組之加壓機構組件採購、輕量外殼加工製作及組裝(114 年8月)。

8. 航空器電池模組之電性測試及機構強度驗證(114 年9月) 。

9. 電池模組應用於無人航空器模擬飛行測試(114年10月)。
10. 期末報告與功能展示、交接與教育訓練(114 年11月) 。

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇； ■專利1件；

■研討會論文 1 篇；■研究報告1件；

■工程原型1件；□軟體____套

□其它        

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 新式高能量軟包(pouch)電芯選用，重量能量密度達350~400Wh/kg或以上。
2. 新式高能量電芯應用於無人機電池模組，無人機電量達400Wh(含)以上，例如標稱電壓22.8V之6s4p無人機電池模組，容量達17.55Ah以上。
3. 高能量電芯之成組，需設計簡易加壓機構對軟包電芯施予預壓，預壓力達3atm或以上。

4. 考量軟包電芯老化或鼓包效應，模組應設計電芯膨脹吸收空間。
5. 航空器電池模組輕量化設計，電芯成組後重量能量密度轉換效率≧70%。
6. 無人航空器電池模組執行CNS62133-2振動、衝擊、摔落模擬，並執行機構強度驗證確認電池功能正常。

7. 新式高能量航空器電池模組導入無人機模擬應用，供電時間≧10min。

	合作對象必要之人員專長
	1. 具航空器相關周邊配件設計模擬之經驗。
2. 具複材機構設計試製之經驗。

	合作對象必備之設施及設備
	1. 3D機構設計/繪圖軟、硬體。

2.結構強度模擬軟體及硬體  

	科專計畫主持人

（簽名）
	游國輝
	督導科專副所長（簽名）
	任國光


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
委託研究計畫：無人航空器電池性能與續航力改善研究
附件一、合作對象資格說明表   
                                       填表日期：113年1105日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格。
	1. 具航空器相關周邊配件設計模擬之經驗。

2. 具複材機構設計試製之經驗。
	相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	研發能力之證明。
	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力有關之資格。
	具有製作、供應或承做能力之證明。

	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：飛彈所系測組

聯絡電話：352653
承辦人：方富民
主官(管)：游國輝


