115年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表

| 合作/分包/委託 研究計畫名稱 | 多孔碳化矽預型體之液態鋁融滲行為與界面結構分析 |  | 類別 | ■學界分包 □研究機構分包 □業界合作開發 □業界委託 □共同執行委託 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隸屬之科專計畫 | 軍民通用產業加值關鍵技術開發計畫(2/4) |  | 經費 | 600仟元 |  |
| 所承接之 專業實驗室 | 校級______________；■學院級 先進金屬材料實驗室 □無 |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人/電話 (聯繫瞭解細部需求) | 材電所 陳彥仲03-4712201 #357065 |  |  |  |  |
| 執行目標 | - 製備尺寸 ≥40×40×10 mm、體積分率 60% (±5%) 之多孔 SiC 預型體， 並完成滲鋁製程完成 Al/SiC 複材試片。 - 完成Al/SiC複材界面微觀結構分析，建立Al/SiC 複材實驗數據，完成熱導率、熱膨脹係數、楊氏係數、密度、抗彎等性能測試。 |  |  |  |  |
| 預期效益 | 建立材料數據庫，系統化取得自製 Al/SiC 複合材料的關鍵物性，作為後續應用與設計依據，有利推動 Al/SiC 複材於散熱與結構件的應用。 |  |  |  |  |
| 工作項目及時程 | - 完成Al/SiC 複合材料力學性質量測（含楊氏係數、降伏強度、抗拉強度）(115年2-5月） - 完成Al/SiC 複合材料熱性質量測（含熱導率、熱膨脹係數 CTE），期中研究報告撰寫（115年6-7月） - 完成密度測試與顯微結構分析，評估內部孔隙與界面對材料性能的影響。（115年7-9月） - 進行自製與市售材料性能差異量化分析。（115年9-10月） - 期末研究報告撰寫（115年10-11月）。 |  |  |  |  |
| 預期成果產出 (至少) | □期刊論文____篇；■專利申請 1 件； ▓研討會論文 1篇；■研究報告 2 件 (期中、期末)； □工程原型____件；□軟體____套； □其它（請說明）_________________________________ |  |  |  |  |
| 產出物之規格及驗收方式說明 | 1. 產出物：研討會論文1篇、研究報告2篇(期中、期末)及專利說明書(初 稿)。 2. 驗收方式：經審查委員審查合格即可驗收。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之人員專長 | 1. 鋁合金製造技術2.金屬基複合材料3.材料機械性能分析。 |  |  |  |  |
| 合作對象必要之設施及設備 | 1.材料顯微結構分析設備2.陶瓷材料相關設備 3.滲鋁設備4.機械性質量測設備5.熱處理設備。 |  |  |  |  |
| 科專計畫主持人 （簽名） |  | 督導科專副所長（簽名） |  |  |  |

備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站

合作對象資格說明表                       填表日期：114年10月16日

| 資格類別 | 合作對象資格 | 應檢附何種文件及資料 | 欲查證何種事實或能力 |  | 援引法規條款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 與提供委託研究計畫有關之資格 | - 具本案相關研發能力之證明。 - 廠商資本須不含陸資。 | - 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。 - 廠商須提供不含陸資之資本證明。 | - 研發能力之證明。 |  | 科學技術基本法第六條第一項 |
| 與履約能力有關之資格 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 | 具有製作、供應或承做能力之證明。 |  |  |
| 備註 |  |  | 填 表 單 位 | 填表單位：材電所加測組 聯絡電話：357065 承辦人：陳彥仲 主官(管)：廖健鴻 |  |