本件屬國家中山科學研究院營業秘密

115年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	鋁基碳化物複材於相關技術發展評估市場趨勢與產業應用佈局研究
	類別
	■學界分包
▓研究機構分包
□業界合作開發
□業界委託
□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	軍民通用產業加值關鍵技術開發計畫(2/4)
	經費
	800仟元

	所承接之

專業實驗室
	□校級_________________；□學院級______________

▓無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	材電所 陳彥仲03-4712201 #357065


	執行目標
	探討輕量化鋁基碳化物複材暨市場趨勢與產業應用佈局研究之產業分析

	預期效益
	完成鋁基碳化物複材於相關技術發展評估市場趨勢與產業應用佈局研究，針對輕量化鋁基碳化物複材的國際趨勢、未來預測、市場應用、產業分析、產業推廣及應用佈局研究，有助於提高國內自主率。

	工作項目及時程
	1. 鋁基碳化物複材於相關技術市場調查與分析 (115年2-5月)。

2. 期中報告撰寫 (115年6-7月)。

3. 鋁基碳化物複材於相關技術發展評估市場相關市場概況與預測、專利佈局分析、未來趨勢及建議 (115年6-10月)。

4. 期末報告撰寫(115年10-11月)。

	預期成果產出
	□期刊論文____篇；□專利____件；

□研討會論文____篇；▓研究報告 2件；(期中、期末)

	產出物之規格及驗收方式說明
	鋁基碳化物複材於相關技術發展評估市場趨勢與產業應用佈局研究之研究報告。

	合作對象必要之人員專長
	具有執行過政府補助計畫(如中小型企業SBIR計畫)經驗者尤佳及具有產業分析經驗之社團法人、業界或學界單位。

	合作對象必備之設施及設備
	1.具有產業分析經驗。

2.具有產業分析專長且有履約執行政府補助計畫(如SBIR計畫)之經驗者尤佳。

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
合作對象資格說明表                       填表日期：114年10月16日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託

研究計畫

有關之資格
	1. 具本案相關研發能力之證明。

2. 廠商資本須不含陸資。


	1. 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。

2. 廠商須提供不含陸資之資本證明。
	1. 研發能力之證明。


	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力

有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明。


	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	

	備註
	
	填

表

單

位
	填表單位：材電所加測組

聯絡電話：357065
承辦人：陳彥仲
主官(管)：廖健鴻



